## 造价咨询实施方案
工程项目造价咨询实施方案
项目概况 | 项目名称 | 岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线新港站正式用电工程
| 建设规模 | 10kV高压一进四出环网柜、3*95高压铜芯电缆820米、3*70高压铜芯电缆790米、电缆保护管、设备基础、接地、电井、土方开挖、回填等
| 建设单位 | 湖南临港开发投资集团有限公司
咨询依据 | 1、根据大为评审的预算稿及岳阳电力勘测设计院有限公司的本工程施工图。 2、《湖南省建筑工程消耗量标准》（2020）、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》（2020）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2020）、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（2020）。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013）。 4、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。 5、湘建价市[2020]46号湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知。 6、材料按岳阳市造价管理站发布的二0二一年第一期信息价并结合市场行情确定。
咨询目的及范围 | 10kV高压一进四出环网柜、3*95高压铜芯电缆820米、3*70高压铜芯电缆790米、电缆保护管、设备基础、接地、电井、土方开挖、回填等
咨询内容及重点 | 工程量的计算是否正确、定额的套用及换算是否准确、材料价格及施工措施是否合理。
咨询进度计划 | 2021年04月08日出具初稿，复核人审查，修改后由项目负责人再次审查
咨询小组 | 项目负责人 |  | 复核人
| 编制人/审核人 |  | 资料管理员
咨询方案 | 1、熟悉施工图纸及预算：2、咨询作业，出具初步咨询结论； 3、与建设方对接；4、根据各方意见修改初稿并出具正式报告； 5、资料员整理存档
复核人意见
项目负责人意见
单位审查意见
编制日期：2021.04.09

## 方案落实情况表
工程项目造价咨询实施方案落实情况表
咨询方案落实情况如下：
熟悉施工图纸及设计预算 | 发现的问题处理方案 | 1、土方大开挖工程量只有总工程量，无标高图等(原管网图纸结合现场重新算量) 2、拆除工程未考虑(结合现场重新算量) 3、临时便道设计深度不够(结合现场情况重新算量)
现场勘察 | 勘察时间及人员 | 本项目所有参与人员2016.5.15日至现场查看
| 现场勘察记录及发现的问题 | 1、现场记录下所有要拆除的房屋、构筑物、路面砼等，并测量其尺寸 2、查看现场地形，以便清单中考虑全所需施工措施 3、将现场勘察所有情况汇报给建设方(建设方反馈意见:结合现场情况增加施工所必须的措施，尽量避免施工过程过多的变更)
咨询作业 | 编制人 | 2016年5月25日出具初稿
| 复核人意见 | 1、部分清单项目特征描述不详 2、部分相同材料价格不同单位工程不一致
| 项目负责人意见 | 桥梁主体砼考虑用碎石商品砼
| 根据各负责人意见修改初稿 | 2016年5月27日修改初稿，出具初步咨询报告
建设方审查 | 建设方意见及编制人复核情况 | 1、桥梁支架工程量是否计足(按图纸重新核实，增加工程量1200m2) 2、指挥部食堂是否考虑拆除(有遗漏，需补充) 3、渣土外运项目特征描述不清(项目特征描述不详，需修改)
出正式咨询报告 | 时间 | 2016年5月30日出具正式报告